|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULASI EFISIENSI SUMBER DAYA PROGRAM DAN ANGGARAN T. A 2018** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **No** | **Sasaran Strategi** | **Indikator Kinerja Utama** | **2017** | | | | | | | **2018** | | | | | | **ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA (TAHUN 2018 TERHADAP TAHUN 2017)** | | | | | | | | |
| **Jml Prog.** | **Pagu** | **realisasi Keuangan** | **%** | **Real. Kinerja** | **% Capaian Kinerja** | **Jmlh Prog.** | | **Pagu** | **Realisasi Keuangan** | **%** | **Real. Kinerja** | **% Capaian Kinerja** | | **Prog. (+/-)** | **Pagu (% Penngkatan)** | **real Pagu (% Penngkatan)** | **% Capaian Indikator Kinerja** | **Keterangan** | **Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya** | |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal SKPD | Tingkat Pelayanan Prima internal SKPD | 4 | 2,481,640,960 |  | 93.06 | 100% | 100 | 6 | | 3,182,490,000 | 2,438,356,104 | 93.06 | 100% | 100 | | -1 | 21 | 19.39 | 0 | EFISIENSI | nomenklatur /nama program diselaraskan | |
| 2 | Meningkatnya produktivitas tanaman pangan | Tingkat produktivitas tanaman pangan | 2 | 29,445,223,997 |  | 93.07 | 95% | 95 | 2 | | 28,318,620,000 | 26,357,173,893 | 93.07 | 98% | 98 | | -2 | -47 | -49.34 | 3.16 | EFISIENSI | nomenklatur /nama program diselaraskan | |
| 3 | Meningkatnya produksi tanaman hortikultura | Tingkat produksi tanaman hortikultura | 2 | 1,797,557,700 |  | 87.73 | 100% | 100 | 2 | | 1,867,975,000 | 1,638,936,479 | 87,73 | 100% | 100 | | 0 | -22 | -21.64 | 0 | EFISIENSI | Efisiensi Anggaran | |
| 4 | Meningkatnya produksi tanaman perkebunan | Tingkat produksi tanaman perkebunanikan | 2 | 2,906,446,500 |  | 98.54 | 10.89 | 99.45 | 2 | | 1,591,600,000 | 1,568,516,600 | 98,54 | 10.89 | 98.1 | | -4 | -33 | -35.56 | 0 | EFISIENSI | Program yang dilaksanakan di selaraskan dengan sasaran Strategis/Indikator Kinerja | |
| 5 | Meningkatnya produksi produk peternakan | Tingkat produksi produk peternakan | 20 | 12,081,300,650 |  | 97.61 | 66.35 | 99.15 | 3 | | 7,330,315,000 | 7,155,782,484 | 97.16 | 66.35 | 98.74 | | 5 | 8 | 16.01 | 0 | EFISIENSI | pertambahan program diselaraskan | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |