## Table 1
LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR TAHUN 2022 TANGGAL 2022 TENTANG TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG KESATU KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG KESATU KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022
NO | NAMA TAHAPAN | MINGGU KE /TANGGAL | BULAN | DASAR | PENANGGUNG JAWAB
1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6
I | PRA PERSIAPAN |  |  | .-
1 | Sosialisasi Jadwal Pelaksanaan Pilkades kepada Pemerintah desa | 7 | Juni | .- | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 | Penyusunan RAPBDesa Perubahan | 09-14 | Juni | .- | Pemerintah Desa,Pemerintah Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
II | PERSIAPAN
3 | Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten (PPKD Kabupaten) | 13-Jun | Juni | Pasal 9 Perda No.6 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4 | Pembentukkan Panitia Pengawas Pilkades | 14 | Juni | Pasal 11 Perda No 6 | Pemerintah Kecamatan
5 | Penyusunan Tahapan Pemilihan Kepala Desa | 19 | Juni | Pasal 8 Perda Nomor 6 | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten (PPKD Kabupaten)
6 | Rapat Koordinasi tentang jumlah dan desa yang ikut Pilkades, regulasi yang digunakan | 24 | Juni | Tidak diatur detail | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten (PPKD Kabupaten)
7 | Bimbingan Teknis Pemilihan Kepala Desa untuk Aparatur Kecamatan/BPD | 4-8 | Juli | Tidak diatur detail | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten (PPKD Kabupaten)
8 | Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPKD Desa) | 11-15 | Juli | Tidak diatur detail | BPD difasilitasi oleh pemerintah kecamatan dan desa
9 | Bimbingan Teknis PPKD Desa | 25-29 | Juli | Tidak diatur detail | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten (PPKD Kabupaten)
10 | Penyusunan Tata Tertib Pilkades oleh PPKD Desa | 1-10 | Agustus | Tidak diatur detail | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPKD Desa)
11 | Penyusunan Daftar Pemilih/Pemutahiran Daftar Pemilih Menggunakan Data Pemilihan Terakhir (Sensus) | 10 Agustus -23 September | Agustus- September | Tidak diatur detail | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPKD Desa)
12 | Pengumumam Daftar Pemilih Sementara (DPS) | 23 - 25 September | September | Tidak diatur detail | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPKD Desa)
13 | Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai dasar ditetapkan Daftar Pemilih Tambahan | 26-28 | September | Pasal 26 Perda N0 6 | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPKD Desa)
14 | Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan | 29-01 | Sep- Okt | Pasal 27 dan 28 Perda No 6 | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPKD Desa)
15 | Penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap | 2-4 | Oktober | Pasal 28 Perda No 6 | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPKD Desa)
III | PENCALONAN
16 | Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa | 19 - 27 (9 hari) | Agustus | Pasal 36 Perda No 6 | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPKD Desa)
17 | Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon bagi desa yang tidak ada calon atau hanya satu orang calon | 27 Agustus - 15 September (20 hari) | Agustus - September | Pasal 40 Perda Nomor 6 | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPKD Desa)
18 | Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi berkas Bakal Calon bagi desa yang tidak mengadakan perpanjangan masa pendaftaran bakal calon | 27 Agustus - 10 September | Agustus- September | Tidak diatur detail | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPKD Desa)
19 | Pemberitahuan hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepada bakal calon bagi desa yang tidak mengadakan perpanjangan pendaftaran bakal calon | 10 | September | Tidak diatur detail | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPKD Desa)
20 | Perbaikan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon bagi desa yang tidak mengadakan perpanjangan masa pendaftaran calon | 10-16 | September | Tidak diatur detail | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPKD Desa)
21 | Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi berkas Bakal Calon bagi desa yang mengadakan perpanjangan masa pendaftaran | 15-21 | September | Tidak diatur detail | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPKD Desa)
22 | Seleksi tambahan (indikatornya : pengalaman kerja di lembaga pemerintah, tingkat pendidikan,usia ) apabila terdapat lebih dari 5 bakal calon | 17 | September | Pasal 41Perda No 6 | PPKD Kabupaten/PPKD Desa
23 | Ujian Tertulis dan/atau Lisan apabila indikator seleksi tambahan belum bisa dijadikan dasar penetapan calon kepala desa | 18 | September | Pasal 41 Perda No 6 | PPKD Kabupaten/PPKD Desa
24 | Penyerahan Hasil Seleksi berdasarkan indikator dan Ujian Tertulis dan/ atau Lisan dari PPKD Kabupaten kepada PPKD Desa | 19 | September | Tidak diatur detail | PPKD Kabupaten
25 | Penetapan bakal calon sebagai calon bagi desa yang tidak mengadakan perpanjangan masa pendaftaran | 20 | September | Tidak diatur detail | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPKD Desa)
26 | Pemberitahuan hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepada bakal calon bagi desa yang mengadakan perpanjangan pendaftaran calon | 21 | September | Tidak diatur detail | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPKD Desa)
27 | Perbaikan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon bagi desa yang mengadakan perpanjangan masa pendaftaran calon | 21 - 26 | September | Tidak diatur detail | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPKD Desa)
28 | Penetapan bakal calon sebagai calon bagi desa yang mengadakan perpanjangan masa pendaftaran | 27 | September | Tidak diatur detail | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPKD Desa)
29 | Deklarasi damai calon kepala desa | 28 | Sept | Tidak diatur detail | PPKD Kabupaten
30 | Undian Nomor Urut Calon Kades | 29 | Sept | Tidak diatur detail | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPKD Desa)
31 | Pencetakan Kartu Suara | 29 September-8 Oktober | Sept- Oktober | Tidak diatur detail | PPKD Desa DIFASILITASI PPKD Kabupaten
32 | Kampanye Calon Kepala Desa | 14-16 (3 hari) | Okt | Pasal47 Perda No.6 | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPKD Desa)
33 | Masa Tenang | 17-19 (3 tiga hari) | Okt | Pasal 55 Perda No.6 | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPKD Desa)
34 | Pengisian Surat Panggilan/Undangan | 13-14 | Okt | Tidak diatur detail | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPKD Desa)
35 | Penyampaian Surat Undangan Memilih kepada Pemilih | 14-20 | Okt | Tidak diatur detail | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPKD Desa)
IV | PEMUNGUTAN SUARA
36 | Pelaksanaan Pemungutan Suara – Penghitungan Penetapan calon terpilih oleh PPKD Desa Pengaduan gugatan disampaikan kepada PPKD Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah PPKD Desa menetapkan hasil perhitungan suara | 23 | Okt | Pasal 64 s/d 79 Perda Nomor 6 | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPKD Desa)
37 |  | 23 | Okt | Pasal 77 s/d 78 | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPKD Desa)
38 |  | 24-26 | 0kt | Pasal 102-104 | PPKD Kabupaten
39 | Penyelesaian Sengketa Pilkades, terdiri dari : 1). Pendaftaran perkara, 2) Gelar perkara, 3) Pemeriksaan Perkara terdiri dari : a) Pembacaan gugatan pemohon dan Mediasi (1 Hari) b). Jawaban termohon ( 1 hari, c) Replik Pemohon (1 hari), Duplik termohon 1 hari, Pemeriksaan saksi dan bukti ( 3 hari ), d) Kesimpulan Pemohon dan termohon ( 1 hari), e) Pembacaan Keputusan ( 1 hari) | 27 Oktober -15 November (14 hari kerja) | Okt-Nov | Pasal 107 Perda No 6 | Majelis Penyelesaian Sengketa
40 | Laporan Hasil Pemilihan dari PPKD Desa kepada BPD (bagi desa yang tidak bersengketa) | 24 | Okt | Tidak diatur detail | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPKD Desa)
41 | Laporan Hasil Pemilihan dari PPKD Desa kepada BPD (bagi desa yang bersengketa) | 15 | Nov | Tidak diatur detail | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (PPKD Desa)
V | PENETAPAN
42 | Penetapan calon terpilih oleh BPD (bagi desa yang tidak bersengketa) | 24-26 | okt | Pasal 85 Perda No 6 | BPD
43 | Penetapan calon terpilih oleh BPD (bagi desa yang bersengketa) | 15-17 | Nov | Pasal 85 Perda No 6 | BPD
44 | Laporan Calon Terpilih dari BPD kepada Bupati melalui Camat (bagi desa yang tidak bersengketa) | 26-29 | Okt | Pasal 85 Perda No 6 | BPD
45 | Laporan Calon Terpilih dari BPD kepada Bupati melalui Camat (bagi desa yang bersengketa) | 18-24 | Nov | Pasal 85 Perda No 6 | BPD
46 | Pengesahan Penetapan Calon Terpilih/Keputusan Bupati | 26 Nov (Bupati mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Terpilih 30 Hari Sejak diterima Laporan dari Camat) | Nov | Pasal 85 dan 86 Perda No 6 | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten (PPKD Kabupaten)
47 | Pelantikan | 13 | Desember | Pasal 87 Perda No 6 | Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten (PPKD Kabupaten)
Ketua
IBRAHIM, S.Sos, M.M Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19651231 198608 1 006